## Slide 1: Seminário Técnico para os beneficiários de projetos aprovados na 1ª convocatória do Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020
14 de março de 2017-Las Palmas de Gran Canaria
16 de março de 2017-Santa Cruz de Tenerife
20 de março de 2017-Funchal, Madeira
22 de março de 2017-Angra do Heroísmo, Terceira, Açores

## Slide 2: A GESTÃO FINANCEIRA DOS PROJETOS
1. O CIRCUITO FINANCEIRO: DESPESAS E PAGAMENTOS
2. A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
3. A DESPESA FEDER FORA DO ESPAÇO DE COOPERAÇÃO

## Slide 3: O CIRCUITO FINANCEIRO
ADIANTAMENTO
Pedido adiantamento BP
Secretaria Conjunta
Pedidos de adiantamento por beneficiário
Beneficiário FEDER 2
Beneficiário Principal
Beneficiário FEDER 3
Autoridade de Certificação
Pedido adiantamento BF 2
Pedido adiantamento BF 3
Beneficiário
Principal
Montante do adiantamento: 5% do FEDER aprovado a cada beneficiário
Prazo para solicitar o adiantamento: máx. 3 meses a contar da data do contrato
Tarefa “pedido de adiantamento” criada por cada Beneficiário FEDER e finalizada pelo Beneficiário Principal
A Autoridade de Certificação paga diretamente a cada beneficiario
Pagamentos
Beneficiário FEDER 1

## Slide 4: O CIRCUITO FINANCEIRO
DECLARAÇÕES DE DESPESAS PAGAS E REEMBOLSOS
(DDPs e PPs)
Beneficiário FEDER
Correspondente
Regional
Declarações
de despesas pagas
Datas para declarar despesas estabelecidas no Guia de Gestão Financeira
Secretaria Conjunta
Comissão
Europeia
Pedidos de Pagamento por beneficiário
Certificação CE
Beneficiário FEDER
Beneficiário Principal
Beneficiário FEDER
Validações
Validações
Autoridade de Certificação
Pedidos de Pagamento validados
Pagamentos
Beneficiário FEDER
Beneficiário FEDER
Beneficiário FEDER
Beneficiário Principal
Pagamentos
Até um máximo de 95% do FEDER do projeto

## Slide 5: O CIRCUITO FINANCEIRO
VALIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE DESPESAS PAGAS
DDP
Estado “Declarada”
DDP correta
DDP Validada Provisional
Estado “Validada Provisional”
DDP Validada Definitiva
Estado “Validada Definitiva”
DDP incorreta
Requerimento (documentação suporte)
Prazo: 10 dias úteis
Alegações (sem documentação suporte)
Prazo: 10 dias úteis
DDP Estado
“Em requerimento”
DDP Validada Definitiva
Estado “Validada Definitiva”

## Slide 6: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
NORMATIVA
Normas estabelecidas nos seguintes Regulamentos:
  Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2013, que estabelece as disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu Marítimo e da Pesca (Art.º 65-71).
  Regulamento (UE) nº 1299/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2013, relativo às disposições específicas aplicáveis aos apoios prestados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia (Art.º 18-20).
  Regulamento Delegado (UE) nº 481/2014 da Comissão de 4 de março de 2014 que complementa o Regulamento (UE) n.º 1299/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito às regras específicas em matéria de elegibilidade da despesa para os programas de cooperação (Art.º 1-7).
Normas estabelecidas para o Programa no seu conjunto e aprovadas pelo Comité de Acompanhamento.
Normas nacionais do Estado Membro do beneficiário para os casos não regulados pelas normas anteriores.
NORMATIVA APLICÁVEL:

## Slide 7: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
DATAS
As despesas de preparação das candidaturas são:
  Elegíveis desde 1 de janeiro de 2016 até 31 de março de 2016
  Limite máximo de 30.000€
  São apenas elegíveis os custos com viagens e alojamento, referentes a reuniões com os parceiros dos projetos.
DESPESAS DE PREPARAÇÃO
DESPESAS DE EXECUÇÃO/COORDENAÇÃO/COMUNICAÇÃO
As despesas de execução do projeto são:
  Elegíveis desde 8 de novembro de 2016 até à data de finalização do projeto estabelecida no contrato de concessão de apoio FEDER.

## Slide 8: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Despesas realizadas e efetivamente pagas pelo beneficiário no período de elegibilidade;
Despesas previstas no Formulário de Candidatura e no Plano Financeiro aprovado;
Despesas diretamente vinculadas com ações efetivamente realizadas;
Despesas não comparticipadas por outro Fundo ou instrumento da União, nem pelo mesmo Fundo no âmbito de outro programa (Art. 65.11 do Regulamento (UE) 1303/2013);
Despesas de quantia razoável, efetiva e eficiente, e devidamente justificadas de acordo com as normas internas do programa;
Despesas cuja percentagem de imputação está de acordo com a sua utilização para o projeto.

## Slide 9: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Despesas que cumprem os princípios horizontais em matéria de meio ambiente, igualdade de oportunidades e não discriminação;
Despesas que cumprem com a legislação sobre informação e comunicação (Manual, Art.º 115 e Anexo II Regulamento (UE) 1303/2013 e Regulamento de execução (UE) 821/2014);
O beneficiário respeita a legislação comunitária e nacional aplicável para cada despesa, com especial atenção às relativas aos contratos públicos e subvenções;
Despesas em espécie não poderão superar o montante do cofinanciamento do beneficiário;
Não é permitida a contratação entre beneficiários, nem a autofacturação, nem faturações internas dentro de uma mesma entidade beneficiária.
Não são permitidas despesas comuns.

## Slide 10: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA
  Faturas no nome do beneficiário onde figure o Acrónimo do projeto e o nome do Programa ou carimbadas com o seguinte carimbo:
  Não tem que ser justificados.
  O SIMAC2020 realizará o cálculo dos custos indiretos imputáveis a cada declaração de despesas, aplicando a taxa fixa de 15% sobre os custos diretos de pessoal elegíveis, de acordo com o previsto no art.º 68.1.b) do Regulamento (UE) nº1303/2013.
JUSTIFICAÇÃO DOS CUSTOS DIRETOS DIFERENTES DOS DE PESSOAL:
JUSTIFICAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS:
4,5 cm
INTERREG MAC 2014-2020
1 cm
1,5 cm
(% de imputação da despesa)
Acrónimo
:
Taxa FEDER: 85%

## Slide 11: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO
BENEFICIÁRIOS | 
Transferência bancária | cópia digitalizada do documento relativo à transferência bancária e extrato bancário
Cheque | cópia do cheque cópia digitalizada do extrato bancário, onde reflita o movimento associado
Fundo de Maneio: de carácter excecional - Limites Máx. valores inferiores a 250€ por fatura; Máx. 3.000€ por socio e por projeto. | Cópia do documento comprovativo de pagamento por conta ou documento de valor probatório equivalente
Cartão bancário | copia do extrato bancário do encargo em conta
MEIOS DE PAGAMENTO

## Slide 12: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
  São aqueles diretamente relacionados com a operação e cuja conexão pode ser demostrada.
  Categorias de despesa:
    Despesas de Pessoal
    Despesas de Deslocação e Alojamento
    Despesas de Peritos e Serviços Externos
    Despesas de Equipamento
    Despesas com instalações e administrativas
    Despesas em obras e infraestruturas de pequena envergadura
  São aqueles não vinculados diretamente com a execução das atividades, embora necessários para a execução da operação.
  Taxa fixa de 15% das despesas diretas de pessoal
  Sem necessidade de justificar.
  Exemplo: fungíveis, pessoal de departamentos de caráter horizontal, etc.
  Não se incluem as amortizações.
CUSTOS DIRETOS
CUSTOS INDIRETOS

## Slide 13: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
1. a. DESPESAS DE PESSOAL POR CUSTOS UNITÁRIOS
1.b. DESPESAS DE PESSOAL - TAXA FIXA DE 20%
Declaração Mensal de Remunerações entregue à Segurança Social/Caixa Geral de Aposentações, onde conste o valor da remuneração de cada trabalhador e a taxa de desconto associada | 
Declaração assinada pelo responsável da entidade especificando, para cada trabalhador afeto ao projeto, a categoria ou grupo profissional, jornada laboral anual de acordo com contrato ou convénio, nº de horas mensais dedicadas e descrição das tarefas mensais realizadas no período de certificação. | 
Pessoal não exclusivo | Quadro de registo horário diário, para o pessoal que imputa o seu tempo a vários projetos e a tarefas próprias da entidade
Pessoal exclusivo | Em cada DDP, cópia digitalizada do contrato, onde deverá especificar-se o nome do projeto e do Programa O número de horas anuais declaradas não poderá ser superior a 1.720 horas anuais.
AÇORES E MADEIRA | Declaração Mensal de Remunerações entregue à Segurança Social/Caixa Geral de Aposentações, onde conste o valor da remuneração de cada trabalhador e a taxa de desconto associada
Nas verificações, tanto administrativas como físicas, poder-se-á solicitar a documentação que se entender como oportuna.

## Slide 14: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
2. DESPESAS DE DESLOCAÇÕES E ALOJAMENTO
Despesas dos beneficiários do projeto
Deslocações (p. e., bilhetes, seguros de viagem e com veículos, combustíveis, quilometragem, portagem e estacionamento) Refeições Alojamento Vistos Ajudas de Custo
Limites ajudas de custo: Portaria n.º 1553-D/2008 de 31 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2010 de 28 de dezembro, ao DL Nº 192/95, de 28/07 e ao Decreto-Lei Nº 106/98, 24/04:
Limites deslocações aéreas: para os Açores, o Decreto-Lei n.º 41/2015 de 24 de março e na Portaria n.º 95-A/2015 de 27 de março.
As despesas de deslocações e alojamento relativos a especialistas externos e fornecedores de serviços serão incluídos na categoria 3 de despesas por peritos e serviços externos (Art.º 5.3 do R(UE) 481/2014.

## Slide 15: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
2. DESPESAS DESLOCAÇÃO E ALOJAMENTO
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A SUA JUSTIFICAÇÃO:
Justificativos da despesa e do pagamento;
Cartões de embarque utilizados ou documento comprovativo substituto;
Documento de atribuição das ajudas de custo, por parte da entidade;
Relatório justificativo da viagem assinado pelo responsável da entidade, onde conste o motivo da viagem, as pessoas que participaram, o programa da viagem e a sua duração;
Outros documentos (atas das reuniões, programa, etc.).

## Slide 16: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
3. DESPESAS DE PERITOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Art.º 6 do Regulamento Delegado (UE) 481/2014:
Estudos e inquéritos Formação Traduções Criação, modificação e atualização de sítios web Promoção, comunicação e publicidade Gestão financeira Serviços relacionados com a organização e execução de eventos ou reuniões Participação em eventos Serviços profissionais (de departamentos horizontais) Direitos de propriedade intelectual Verificações a que se refere o art.º 125 do R.1303/2013 e o art.º 23 do R. 1299/2013 Custos relacionados com a certificação e as auditorias a nível do programa Prestação de garantias emitidas por um banco ou outra instituição financeira exigidas legalmente. Viagens e alojamento de especialistas externos, oradores, presidentes das reuniões e prestadores de serviços Outros serviços e conhecimentos especializados necessários

## Slide 17: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
DESPESAS DE SERVIÇOS E ESPECIALISTAS EXTERNOS
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A SUA JUSTIFICAÇÃO:
Justificativos da despesa e do pagamento
Informação comprovativa da realização do serviço objeto de contrato. Por exemplo:
  cópia dos estudos cuja despesas se certifica
  informação da realização de eventos (programa, fotografias, lista de participantes, etc.)
  exemplares dos materiais de promoção cuja despesa se certifica (exemplares das publicações, cópias do material audiovisual, fotografias das exposições, etc.)
  documentos comprovativos das despesas de viagem e alojamento de especialistas externos, conforme o assinalado na categoria anterior.
  etc.
Limites ajudas de custo: Portaria n.º 1553-D/2008 de 31 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2010 de 28 de dezembro, ao DL Nº 192/95, de 28/07 e ao Decreto-Lei Nº 106/98, 24/04:
Limites deslocações aéreas: para os Açores, o Decreto-Lei n.º 41/2015 de 24 de março e na Portaria n.º 95-A/2015 de 27 de março.

## Slide 18: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
4. DESPESA DE EQUIPAMENTO
Despesa para financiar o custo dos equipamentos adquiridos, alugados ou arrendados pelo beneficiário.
Serão custo direto do projeto sempre e quando existir uma relação direta entre o equipamento e os objetivos da operação, de acordo com o estabelecido no formulário de candidatura aprovado e se comprove a sua utilização exclusiva para a atividade.
Art.º 7 do Regulamento Delegado (UE):
Equipamentos de escritório Equipamentos e programas informáticos Mobiliário e acessórios Material de laboratório Máquinas e instrumentos Ferramentas e dispositivos Veículos profissionais específicos, de acordo com a natureza da operação Outros equipamentos específicos necessários à operação

## Slide 19: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA DE DESPESA
4. DESPESAS DE EQUIPAMENTO
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A SUA JUSTIFICAÇÃO: | 
Aquisição | Justificativos de compra e de pagamento Relatório justificativo do cumprimento de três requisitos: que são necessários para a execução do projeto; que se pretende uma perdurabilidade do objeto do projeto superior ao período de cofinanciamento e como mínimo de 5 anos (salvo nos casos em que a vida útil seja inferior); que a sua utilização se destina exclusivamente para a realização do projeto.
Aluguer | Fatura de aluguer e justificativo do pagamento e, se for o caso disso, o contrato; Não se admitirão faturas de aluguer de equipamento cujo valor de mercado seja inferior ao preço do citado aluguer.
Amortização | documentos justificativos da despesa e pagamento da compra; quadro financeiro de amortização; declaração de que na aquisição do equipamento não foram utilizadas subvenções nacionais ou comunitárias
Não é elegível a aquisição de equipamentos em segunda mão.

## Slide 20: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
5. DESPESAS COM INSTALAÇÕES E ADMINSTRATIVAS
Dos contemplados no Art.º 4 do Regulamento Delegado (UE) 481/2014, consideram-se nesta categoria as seguintes despesas:
despesas bancários de abertura e administração da conta (se a execução de uma operação exige a abertura de uma conta independente); despesa de transações financeiras transnacionais; despesas de aluguer de escritórios (se se demonstra a sua utilização em exclusivo para o projeto, assim como a sua vinculação direta).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A SUA JUSTIFICAÇÃO:
No caso de despesas bancários e transações financeiras transnacionais:
  recibo correspondente a essas despesas;
  comprovativo bancário do encargo em conta dessas despesas.
No caso de despesas de aluguer de escritório:
  contrato de aluguer onde conste o nome do projeto e do Programa;
  faturas, recibos e pagamento ou documentos contabilísticos de valor probatório equivalente;
  declaração que certifique a utilização em exclusivo para o projeto.

## Slide 21: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
6. DESPESAS EM OBRAS E INFRAESTRUTURAS DE PEQUENA ENVERGADURA
Despesas de execução de pequenas infraestruturas que sejam necessárias para a execução do projeto, se comprove a sua utilização exclusiva e estejam contempladas no formulário de candidatura. Dever-se-á cumprir o estabelecido no art.º 69 do Regulamento (UE) nº 1303/2013.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A SUA JUSTIFICAÇÃO:
Justificativos da despesa e do pagamento;
Autos de Medição dos trabalho realizados;
Conta Final da empreitada;
Relatório a justificar o seguinte:
  que são necessárias para a execução do projeto
  que se pretende uma perdurabilidade do objeto do projeto superior ao período de cofinanciamento e como mínimo 5 anos (salvo nos casos em que a vida útil seja inferior).
  que a sua utilização se destina exclusivamente para a realização do projeto.

## Slide 22: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DA DESPESA
CONTRATAÇÕES
Só poderão contratar aquelas atividades que não possam realizar por si próprias ou cuja realização por terceiros permita cumprir com os princípios de economia, eficácia e eficiência que toda gestão dos fundos públicos exige.
Entende-se que não pode realizar-se uma determinada atividade por si própria:
Quando se contratam ações com terceiros que não constituem o objeto da atividade cofinanciada;
Quando o objeto do contrato não é expectável que o mesmo seja realizado diretamente pelo beneficiário por não constituir objeto da sua atividade, ou por não dispor de meios pessoais ou materiais suficientes.
Entende-se que não cumpre com os princípios de economia, eficácia e eficiência, nos seguintes casos:
Subcontratos que aumentem o custo de execução da operação sem valor acrescentado;
Subcontratos com intermediários ou assessores, em que o pagamento consista numa percentagem do custo total da operação.

## Slide 23: A ELEGIBILIDADE DA DESPESA
JUSTIFICAÇÃO DA DESPESA PAGA POR CATEGORIA DE DESPESA
NORMATIVA EM MATÉRIA DE CONTRATAÇÃO
Toda a documentação correspondente aos processos de contratação deverá ser conservada, tanto pela entidade contratada como pela entidade contratante, com o fim de facilitar os processos de auditoria e controlo. Para além disso, deverão comprometer-se a facilitar, aos organismos responsáveis por estes processos, toda a documentação relacionada com as atividades contratadas.
Consultar o Guia Financeiro sobre a documentação a disponibilizar pelos beneficiários relativamente ao expediente de contratação.

## Slide 24: DESPESA FEDER FORA DA ZONA DO PROGRAMA QUE PERTENCE À UE
DESPESA FEDER FORA DA ZONA DO PROGRAMA QUE PERTENCE À UE
Normativa:
Artigo 70.º do Regulamento (UE) Nº 1303/2013.
Artigo 20.º do Regulamento (UE) Nº 1299/2013.
Artigo 5.º do Regulamento Delegado (UE) Nº 481/2014.
As operações por regra geral estarão localizadas na parte da zona do Programa que pertence à União.
Os projetos poderão realizar ações fora da parte da zona do Programa que pertence à União Europeia, sempre que cumpram as seguintes condições:
Que essas ações redundem em benefício da zona do Programa;
Que o montante total alocado a essas ações não exceda 30% do apoio FEDER ao nível de projeto;
Que as autoridades do Programa cumpram todas as obrigações de gestão, controlo e auditoria a respeito dessas despesas realizadas.

## Slide 25: DESPESA FORA DA ZONA DO PROGRAMA QUE PERTENCE À UE
DESPESA FEDER FORA DA ZONA DO PROGRAMA QUE PERTENCE À U.E.
Princípio de ”localização da operação”.
Computam dentro do limite dos 30%:
Despesas de bens materiais (equipamentos e infraestruturas) localizados no terceiro país participante;
Despesas de aluguer de material, localizado no país terceiro participante, se esse material estiver relacionado com um investimento produtivo ou a um investimento em equipamento e infraestruturas;
Despesas de viagens, alojamento e deslocações locais no lugar de destino de outros participantes (que no seja pessoal do beneficiário) em atividades fora da parte da zona do Programa correspondente à U.E. (Art. 5.6 del RD 481/2014);
Despesas de promoção fora da parte da zona do programa correspondente à União que estejam ligados a um investimento produtivo ou equipamento ou infraestruturas, e a atividades desenvolvidas nessa dita zona (que não consistam em formação);
Despesas relativas ao desenvolvimento de uma atividade determinada ou prestação de serviço localizada fora de parte da zona do programa correspondente à União ou em benefício de dita zona (que não consistam em formação).

## Slide 26: DESPESA FORA DA ZONA DO PROGRAMA QUE PERTENCE À UE
DESPESA FEDER FORA DA ZONA DO PROGRAMA QUE PERTENCE À U.E.
Não computam dentro do limite dos 30%:
Despesas de viagem e alojamento e deslocações locais no lugar de destino, dos beneficiários FEDER da zona do programa correspondente à U.E que se desloquem fora da zona do programa da U.E (EXCEPCIÓN Art. 5.8 del RD 481/2014).
Despesas de viagem e alojamento de pessoal dos países terceiros participantes e/ou participantes associados que sejam pagos pelos beneficiários FEDER para apoiar a assistência dessas entidades a ações desenvolvidas dentro da zona do programa correspondente à U.E.
Despesas relativas a atividades de promoção e desenvolvimento de capacidades (formação), ainda que essas atividades se localizem em território fora da zona do programa correspondente à U.E. (EXCEPÇÃO Art.º 20.3 do Regulamento 1299/2013 e Art.5.5 del RD 481/2014).
A justificação de todas estas despesas terá que cumprir todos os requisitos estabelecidos para justificar qualquer outra despesa cofinanciada pelo FEDER.

## Slide 27: A GESTÃO FINANCEIRA DOS PROJETOS
  OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO
Secretaria Conjunta:
gestionproyectos@pct-mac.org
  www.mac-interreg.org
Correspondente Regional dos Açores
andreia.b.bretao@azores.gov.pt