## Slide 1: Jornadas Técnicas para los beneficiarios de proyectos aprobados en la 1ª convocatoria del Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020
14 de marzo de 2017-Las Palmas de Gran Canaria
16 de marzo de 2017-Santa Cruz de Tenerife
20 de marzo de 2017-Funchal, Madeira
22 de marzo de 2017-Angra do Heroísmo, Terceira, Açores

## Slide 2: LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
1. EL CIRCUITO FINANCIERO: GASTOS Y PAGOS
2. LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
3. EL GASTO FEDER FUERA DEL ESPACIO DE COOPERACIÓN

## Slide 3: EL CIRCUITO FINANCIERO
ANTICIPOS
Solicitud anticipo BP
Secretaría Conjunta
Solicitudes anticipo por beneficiario
Beneficiario FEDER 2
Beneficiario Principal
Beneficiario FEDER 3
Autoridad de Certificación
Solicitud anticipo BF 2
Solicitud anticipo BF 3
Beneficiario
Principal
Importe del anticipo: 5% del FEDER aprobado a cada beneficiario
Plazo para solicitar anticipo: máx. 3 meses desde la firma del contrato
Tarea “solicitud anticipo” creada por cada Beneficiario FEDER y finalizada por el Beneficiario Principal
La Autoridad de Certificación paga directamente a cada beneficiario
Pagos
Beneficiario FEDER 1

## Slide 4: EL CIRCUITO FINANCIERO
DECLARACIONES DE GASTOS PAGADOS Y REEMBOLSOS
(DDPs y PPs)
Beneficiario FEDER
Corresponsal
Regional
Declaraciones
de gastos pagados
Fechas para declarar gastos establecidas en la Guía de Gestión Financiera
Secretaría Conjunta
Comisión
Europea
Solicitudes de reembolso por beneficiario
Certificación CE
Beneficiario FEDER
Beneficiario Principal
Beneficiario FEDER
Validaciones
Validaciones
Autoridad de Certificación
Solicitudes reembolso validadas
Pagos
Beneficiario FEDER
Beneficiario FEDER
Beneficiario FEDER
Beneficiario Principal
Pagos
Hasta un máximo del 95% del FEDER del proyecto

## Slide 5: EL CIRCUITO FINANCIERO
VALIDACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE GASTOS PAGADOS
DDP
Estado “Declarada”
DDP correcta
DDP Validada Provisional
Estado “Validada Provisional”
DDP Validada Definitiva
Estado “Validada Definitiva”
DDP incorrecta
Requerimiento (documentación soporte)
Plazo: 10 días hábiles
Alegaciones (sin documentación soporte)
Plazo: 10 días hábiles
DDP Estado
“En requerimiento”
DDP Validada Definitiva
Estado “Validada Definitiva”

## Slide 6: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
NORMATIVA
Normas establecidas en los siguientes Reglamentos:
  Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (Art. 65-71).
  Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de Cooperación Territorial Europea (Art. 18-20).
  Reglamento Delegado (UE) nº 481/2014 de la Comisión de 4 de marzo de 2014 que complementa el Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las disposiciones específicas en materia de subvencionabilidad de los gastos para los programas de cooperación (Art. 1-7).
Normas establecidas para el Programa en su conjunto y aprobadas por el Comité de Seguimiento.
Normas nacionales del Estado Miembro del beneficiario para los casos no regulados por las normas anteriores (Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020).
NORMATIVA APLICABLE

## Slide 7: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
FECHAS
Los gastos de preparación de las candidaturas son:
  Elegibles desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2016
  Límite máximo de 30.000€
  Únicamente elegibles los costes de viajes y alojamientos a reuniones con los socios del partenariado.
GASTOS DE PREPARACION
GASTOS DE EJECUCIÓN/COORDINACIÓN/COMUNICACIÓN
Los gastos de ejecución del proyecto son:
  Elegibles desde el 8 de noviembre de 2016 hasta fecha de finalización del proyecto que establezca el contrato de concesión de ayuda FEDER.

## Slide 8: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
CONSIDERACIONES GENERALES
Gastos realizados y efectivamente pagados por el beneficiario en el periodo de elegibilidad.
Gastos previstos en el Formulario de Candidatura y en el Plan Financiero aprobado.
Gastos directamente vinculados con acciones efectivamente realizadas.
Gastos no subvencionados por otro Fondo o instrumento de la Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto (Art. 65.11 del Reglamento (UE) 1303/2013).
Gastos de cuantía razonable, efectivos y eficientes, y están debidamente justificados de acuerdo con las normas internas del programa.
Gastos cuyo porcentaje de imputación es acorde a su uso para el proyecto.
CONSIDERACIONES GENERALES

## Slide 9: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
CONSIDERACIONES GENERALES
Gastos que cumplen con los principios horizontales en materia de medio ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación.
Gastos que cumplen con la normativa de información y comunicación (Manual, Art. 115 y Anexo II Reglamento (UE) 1303/2013 y Reglamento de ejecución (UE) 821/2014).
El beneficiario ha respetado la normativa comunitaria y nacional aplicable para cada gasto, con especial atención a las relativas a los contratos públicos y subvenciones.
Gastos en especie no podrán superar el importe de la cofinanciación del beneficiario.
No está permitida la contratación entre beneficiarios, ni la autofacturación ni las facturaciones internas dentro de una misma entidad beneficiaria.
No están permitidos los gastos comunes.
CONSIDERACIONES GENERALES

## Slide 10: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
  Facturas a nombre del beneficiario donde figure el Acrónimo del proyecto y el nombre del Programa o, en su defecto, cuñadas con el siguiente sello:
Beneficiarios de Canarias
Facturas según Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre de 2012
  No se tienen que justificar; el SIMAC2020 realizará el cálculo de los costes indirectos imputables a cada declaración de gastos sobre la base de un tipo fijo del 15% de los costes directos de personal subvencionable conforme al artículo nº68.1.b) del Reglamento (UE) nº1303/2013.
JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS DIFERENTES A LOS DE PERSONAL:
JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS:

## Slide 11: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL PAGO
BENEFICIARIOS DE CANARIAS | 
Pago por transferencia bancaria | copia escaneada del impreso de abono por transferencia
Pago por cheque/pagaré/talón | copia del cheque, pagaré o talón expedido a nombre de la entidad emisora de la factura(s) copia escaneada del extracto bancario acreditativo de del pago donde se refleje el número del documento
Pago en efectivo: Límites - Máx. 3.000€ por socio y por proyecto (Art. 35 Decreto 36/2009) - Máx. 2.500€ a un mismo proveedor (Art. 7 Ley 7/2012) | copia del documento de caja firmado y sellado por el responsable.
Pago con tarjeta bancaria | copia del extracto bancario acreditativo del cargo en cuenta
Pago aplazado (confirming, letra de cambio) | copia de la confirmación remitida por el banco copia escaneada del extracto bancario de dicho pago
MEDIOS DE PAGO ACEPTADOS

## Slide 12: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
  Aquellos directamente relacionados con la operación y cuya conexión puede ser demostrada.
  Categorías de gasto:
    Gastos de Personal
    Gastos de viaje y alojamiento
    Gastos por servicios y expertos externos
    Gastos de equipamiento
    Gastos de oficina y administrativos
    Gastos en obras e infraestructuras de pequeña envergadura
  Aquellos no vinculados directamente con la ejecución de las actividades pero necesarios para la ejecución de la operación.
    Tipo fijo del 15% de los gastos directos de personal
    Sin necesidad de justificar
  Ejemplo: fungibles, personal departamentos carácter horizontal, etc.
  No se incluyen las amortizaciones.
COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS

## Slide 13: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
1. a. GASTOS DE PERSONAL POR COSTES UNITARIOS
1.b. GASTOS DE PERSONAL AL TIPO FIJO DEL 20%
Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social, en el que se identifique a los empleados afectos al proyecto, su antigüedad y su categoría o grupo de cotización | 
Declaración firmada por el responsable de la entidad especificando, para cada trabajador adscrito al proyecto, categoría o grupo profesional, jornada laboral anual según contrato o convenio, nº de horas mensuales dedicadas al proyecto y descripción de las tareas mensuales realizadas en el periodo de certificación. | 
Personal no exclusivo | Cuadro de registro horario diario, para el personal que imputa su tiempo a varios proyectos y a tareas propias de la entidad
Personal exclusivo | En cada DDP, copia escaneada del contrato, donde deberá especificarse el nombre del proyecto y del Programa El número de horas anuales declaradas no podrá ser superior a 1.720 horas anuales.
Canarias | Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social, en el que se identifique a los empleados afectos al proyecto, su antigüedad y su categoría o grupo de cotización
En las verificaciones tanto administrativas como físicas se podrá requerir la documentación que se estime oportuna.

## Slide 14: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
2. GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO
Gastos de los beneficiarios del proyecto
gastos de viaje (por ejemplo, billetes, seguros de vehículo y viaje, carburante, kilometraje del vehículo, peaje y gastos de aparcamiento) costes de comidas costes de alojamiento gastos de visados dietas
Límites en el importe de las dietas y/o viajes: Reglamento 251/1997, de 30 de septiembre, modificado por el Decreto 67/2002 de 20 de mayo y por la Orden de 11 de febrero de 2008.
Los gastos de expertos externos y proveedores de servicios serán incluidos en la categoría de gastos por servicios y expertos externos (Art. 5.3 del RD (UE) 481/2014.

## Slide 15: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
2. GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO
DOCUMENTACIÓN PARA SU JUSTIFICACIÓN:
Justificantes del gasto y del pago.
Tarjetas de embarque utilizadas o documento acreditativo sustitutivo.
Documento de atribución de dietas por parte de la entidad.
Informe justificativo del viaje firmado por el responsable de la entidad donde conste el motivo del viaje, las personas que participaron, el programa del viaje y su duración.
Otros documentos (actas de las reuniones, programa, etc.).

## Slide 16: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
3. GASTOS POR SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS
Art. 6 del Reglamento Delegado (UE) 481/2014:
estudios o inspecciones formación traducciones creación, modificación y actualización de sitios web promoción, comunicación, publicidad gestión financiera servicios relacionados con la organización y ejecución de eventos o reuniones participación en eventos servicios profesionales (no departamentos horizontales) derechos de propiedad intelectual verificaciones a que se refiere el artículo 125 del Rgto.1303/2013 y el artículo 23 del Rgto. 1299/2013 costes relacionados con las certificación y las auditorías a nivel del programa suministro de garantías emitidas por un banco u otra institución financiera exigidas legalmente. viaje y alojamiento de expertos externos, oradores, presidentes de las reuniones y proveedores de servicios otros servicios y conocimientos especializados necesarios

## Slide 17: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
GASTOS POR SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS
DOCUMENTACIÓN PARA SU JUSTIFICACIÓN:
Justificantes del gasto y del pago
Información acreditativa de la realización del servicio objeto de contrato. Por ejemplo:
  copia de los estudios cuyo gasto se certifica
  información de la realización de eventos (programa, fotografías, listado de asistentes, etc.)
  ejemplares de los materiales de promoción cuyo gasto se certifica (ejemplares de las publicaciones, copias del material audiovisual, fotografías de las exposiciones, etc.)
  documentos acreditativos de los gastos de viaje y alojamiento de expertos externos conforme a lo señalado en la categoría anterior.
  Etc.
Límites en el importe de las dietas y/o viajes: Reglamento 251/1997, de 30 de septiembre, modificado por el Decreto 67/2002 de 20 de mayo y por la Orden de 11 de febrero de 2008.

## Slide 18: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
4. GASTOS DE EQUIPAMIENTO
Gasto para financiar el coste de los equipos adquiridos, alquilados o arrendados por el beneficiario.
Serán coste directo del proyecto siempre y cuando exista una relación directa entre el equipamiento y los objetivos de la operación, de acuerdo con lo establecido en el formulario de candidatura aprobado y se acredite su uso exclusivo para la actividad.
Art. 7 del Reglamento Delegado (UE):
equipo de oficina equipos y programas informáticos mobiliario y accesorios material de laboratorio máquinas e instrumentos herramientas y dispositivos vehículos profesionales específicos, de acuerdo con la naturaleza de la operación. otros equipos específicos necesarios

## Slide 19: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
4. GASTOS DE EQUIPAMIENTO
DOCUMENTACIÓN PARA SU JUSTIFICACIÓN: | 
Adquisición | Justificantes de compra y de pago informe en el que se justifique el cumplimiento de los tres requisitos: que son necesarias para la ejecución del proyecto que se pretende una perdurabilidad del objeto del proyecto superior al periodo de cofinanciación y como mínimo de 5 años (salvo en los casos en que la vida útil sea inferior). que su uso se destina exclusivamente para la realización del proyecto.
Alquiler | Factura de alquiler y justificante del pago y, en su caso, el contrato. No se admitirán facturas de alquiler de equipamiento cuyo valor de mercado sea inferior al precio del citado alquiler.
Amortización | documentos justificativos del gasto y pago de la compra; cuadro financiero de amortización declaración de que en la adquisición del equipamiento no se han utilizado subvenciones nacionales o comunitarias
No es subvencionable la adquisición de equipos de segunda mano.

## Slide 20: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
5. GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS
De los contemplados en el Art. 4 del Reglamento Delegado (UE) 481/2014, se considerarán en esta categoría los siguientes gastos:
gastos bancarios por la apertura y administración de la cuenta (si la ejecución de una operación exige la apertura de una cuenta independiente). gastos de transacciones financieras transnacionales. gastos de alquiler de oficina siempre (si se demuestra su uso exclusivo para el proyecto así como su vinculación directa).
DOCUMENTACIÓN PARA SU JUSTIFICACIÓN:
En caso de gastos bancarios y transacciones financieras transnacionales:
  recibo correspondiente a dichos gastos
  comprobante bancario del cargo en cuenta de dichos gastos.
En caso de gastos de alquiler de oficina:
  contrato de alquiler donde conste el nombre del proyecto y del Programa.
  facturas, recibos y pagos o justificantes mediante documentos contables de valor probatorio equivalente.
  declaración que certifique el uso exclusivo de la oficina para el proyecto.

## Slide 21: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
6. GASTOS EN OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DE PEQUEÑA ENVERGADURA
Gastos de ejecución de pequeñas infraestructuras que sean necesarias para la ejecución del proyecto, se acredite su uso exclusivo para el mismo y esté contemplado en el formulario de candidatura. Se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
DOCUMENTACIÓN PARA SU JUSTIFICACIÓN:
Justificantes del gasto y del pago
Certificaciones de obra, en su caso.
Informe técnico descriptivo de las infraestructuras realizadas.
Informe en el que se justifique lo siguiente:
  que son necesarias para la ejecución del proyecto
  que se pretende una perdurabilidad del objeto del proyecto superior al periodo de cofinanciación y como mínimo de 5 años (salvo en los casos en que la vida útil sea inferior).
  que su uso se destina exclusivamente para la realización del proyecto.

## Slide 22: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
CONTRATACIONES
Sólo podrán contratar aquellas actividades que no puedan realizar por sí mismas o cuya realización por terceros permitan cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia que toda gestión de fondos públicos exige.
Se entenderá que no puede realizarse una determinada actividad por sí mismos:
Cuando se contraten con terceros actuaciones que no constituyen el objeto de la actividad cofinanciada, sino un medio para lograrla.
Cuando el objeto del contrato no se espera que deba ser realizado personalmente por el beneficiario porque no constituya el objeto de su actividad, o porque no cuente con medios personales o materiales suficientes.
Se entenderá que no se cumple con los principios de economía, eficacia y eficiencia en los siguientes casos:
Subcontratos que aumenten el coste de ejecución de la operación sin un valor añadido.
Subcontratos con intermediarios o asesores en los que el pago consista en un porcentaje del coste total de la operación.

## Slide 23: LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PAGADO POR CATEGORÍA DE GASTO
NORMATIVA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
Toda la documentación correspondiente a los procesos de contratación deberá ser conservada, tanto por la entidad contratada como por la entidad contratante, con el fin de facilitar los procesos de auditoría y control. Además, los contratistas deberán comprometerse a facilitar a los organismos responsables de estos procesos toda la documentación relacionada con las actividades contratadas.
Ver en la Guía Financiera toda la documentación a aportar por los beneficiarios relativa al expediente de contratación, para los beneficiarios de Canarias (tanto si son considerados como “poder adjudicador” como si no).

## Slide 24: GASTO FEDER FUERA DE LA ZONA DEL PROGRAMA QUE PERTENECE A LA UE
GASTO FEDER FUERA DE LA ZONA DEL PROGRAMA QUE PERTENECE A LA UE
Normativa:
Artículo 70 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.
Artículo 20 del Reglamento (UE) Nº 1299/2013.
Artículo 5 Reglamento Delegado (UE) Nº 481/2014.
Las operaciones por regla general estarán ubicadas en la parte de la zona del programa que pertenece a la Unión.
Se podrán realizar actuaciones fuera de la parte de la zona del programa que pertenece a la Unión Europea, si se cumplan las siguientes condiciones:
  Que dichas actuaciones redunden en beneficio de la zona del programa.
  Que el importe total asignado a dichas actuaciones no exceda del 30% de la ayuda FEDER a nivel de proyecto.
  Que las autoridades del programa cumplan todas las obligaciones de gestión, control y auditoría respecto a dichos gastos realizados.

## Slide 25: GASTO FEDER FUERA DE LA ZONA DEL PROGRAMA QUE PERTENECE A LA UE
GASTO FEDER FUERA DE LA ZONA DEL PROGRAMA QUE PERTENECE A LA U.E
Principio de ”localización de la operación”.
Computan dentro del límite del 30%:
Gastos de bienes materiales (equipamientos e infraestructuras) ubicados en el tercer país participante.
Gastos de alquiler de material, ubicado en el tercer país participante, si ese material está ligado a una inversión productiva o a una inversión en equipamiento e infraestructuras.
Gastos de viajes, alojamiento y desplazamientos locales en el lugar de destino de otros participantes (que no sea personal del beneficiario) en actividades fuera de la parte de la zona del Programa correspondiente a la U.E. (Art. 5.6 del RD 481/2014).
Gastos de promoción fuera de la parte de la zona del programa correspondiente a la Unión que vayan ligados a una inversión productiva o equipamiento o infraestructuras, y a actividades desarrolladas en dicha zona (que no consistan en formación).
Gastos consistentes en el desarrollo de una actividad determinada o prestación de servicio ubicada fuera de parte de la zona del programa correspondiente a la Unión o en beneficio de dicha zona (que no consista en formación).

## Slide 26: GASTO FEDER FUERA DE LA ZONA DEL PROGRAMA QUE PERTENECE A LA UE
GASTO FEDER FUERA DE LA ZONA DEL PROGRAMA QUE PERTENECE A LA UE
No computan dentro del límite del 30%:
Gastos de viajes y alojamiento y desplazamiento local en el lugar de destino, de los beneficiarios FEDER de la zona del programa correspondiente a la U.E que se desplacen fuera de la zona del programa de la U.E (EXCEPCIÓN Art. 5.8 del RD 481/2014).
Gastos de viaje y alojamiento de personal de los terceros países participantes y/o participantes asociados que sean pagados por los beneficiarios FEDER para apoyar la asistencia de dichas entidades a actuaciones desarrolladas dentro de la zona del programa correspondiente a la U.E.
Gastos relativos a actividades de promoción y desarrollo de capacidades, es decir, formación, aunque dichas actividades se localicen en territorio fuera de la zona del programa correspondiente a la U.E. (EXCEPCIÓN Art. 20.3 del Reglamento 1299/2013 y Art.5.5 del RD 481/2014).
La justificación de todos estos gastos tendrá que cumplir todos los requisitos establecidos para justificar cualquier otro gasto cofinanciado por el FEDER.

## Slide 27: LA GESTION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
  GRACIAS POR SU ATENCION
Secretaría Conjunta:
gestionproyectos@pct-mac.org
  www.mac-interreg.org
Corresponsal Regional de Canarias
lgonsand@gobiernodecanarias.org
mvegmarc@gobiernodecanarias.org